## calendrier ELECTIONS PSYEN
CAEN, le 25 septembre 2017
CALENDRIER DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE
Scrutin du 28 novembre 2017
Dates | Opérations à réaliser | Acteurs concernés
Avant le 27 septembre 2017 | Constitution de la liste électorale Transmission de la liste électorale à la DGRH (electionspsyen@education.gouv.fr) | DPE 1 DGRH B2-3
Avant la publication de la liste électorale | Publication de l'arrêté rectoral | DAAGE : installation d'un panneau d'affichage dédié aux élections DPE1 : affichage de l'arrêté
2 octobre 2017 | Affichage des listes électorales => au Rectorat => sur le site académique | DAAGE : un panneau d'affichage (voir ci-dessus) service COM : ouverture sur le site intranet d'un encart "élections"
du 2 au 6 octobre 2017 | Livraison par l'administration centrale du matériel de vote (enveloppes) | Informer le service courrier que ce colis sera à remettre à la DPE => DAAGE service COURRIER
Du 3 au 17 octobre | Vérification des listes électorales et rectifications éventuelles | DPE1
12 et 13 octobre 2017 | Prévoir un jeu d'étiquettes avec l'adresse personnelle des électeurs pour la mise sous pli | DSI 2 UAI
17 octobre 2017 | 17 h 00 : Date et heure limites pour le dépôt des listes de candidats + déclarations individuelles de candidature + maquette des bulletins de vote + 1 exemplaire papier des professions de foi => affichage des listes de candidats | COM => affichage des listes de candidats sur l'encart élection dédié
à partir du 18 octobre 2017 | Impression des bulletins de vote des candidats -> à la CAPN -> à la CAPA | UAI
19 octobre 2017 10H | Ouverture des plis contenant les professions de foi et tirage au sort pour déterminer l'ordre d'affichage Communication du nombre d'électeurs aux OS pour impression des professions de foi | DPE → Réserver une salle : S. 306 En présence délégués de liste et président du bureau de vote DRH
Jusqu' 25 octobre 2017 | Vérification de la recevabilité des candidatures et rectifications éventuelles | DPE1
26 octobre 2017 | Consultation sur le site académique des professions de foi sous forme électronique Affichage des listes de candidats et des professions de foi au rectorat => dans l'odre résultant du tirage au sort | Service COM DPE 1
26 octobre 2017 17 heures | Date limite de livraison des professions de foi en nombre par les organisations syndicales + 1 exemplaire par voie électronique format PDF | DPE1
27 octobre 2017 | Mise sous pli | DPE 1 + SECRETARIAT DPE
entre le 27 et le 31 octobre 2017 date limite | Envoi du matériel de vote aux électeurs (adresse personnelle) | DPE 1 +SECRETARIAT DPE Service COURRIER : informer le service courrier Envoi en nombre (161 agents)
28 novembre 2017 17 H | SCRUTIN A partir de 17 heures : décomptage des votes en présence des délégués de listes | DPE → Réserver une salle : S. 306 DAAGE => URNE En présence des délégués de liste et président du bureau de vote : DRH
29 novembre 2017 à 9 heures | Dépouillement du vote Publication et affichage des résultats => dans l'application ResultElec 2017 : - saisie des résultats - répartition des sièges - PV dépouillement des votes | DPE → Réserver une salle : S.306 En présence des délégués de liste et président du bureau de vote : DRH service COM : affichage des résultats sur l'encart dédidé aux élections
Janvier 2018 | Installation de la nouvelle CAPA des PSYEN | DRH DPE