Logigramme de la démarche de prévention

6/7/8 - Evaluation des risques

Les UT sont-elles crées et sont-elles exhaustives ?

1 - Cartographier toutes les UT

2 - Planifier l'EVRP dans chaque UT

(choisir les UT sur lesquelles on souhaite mener l'EVRP cette année et définir un calendrier)

3 - Compléter l’échéancier démarche de prévention

4 - Pour chaque UT, les agents ont été associés à l’EVRP précédente ?

5- Présenter la démarche EVRP en plénière (chef d’établissement)

9 - Analyser les tableaux de pré-saisie

Proposer des mesures de prévention

10 - Valider les actions de prévention

12 - Editer le programme de prévention

11- Saisir des fiches de risque dans l’application

14- Présenter le programme de prévention en CA ou CHS et le transmettre au personnel

15 - Etablir un calendrier de mise en œuvre du programme de prévention pour 2019-2020

16 - Présenter en réunion de rentrée le calendrier de mise en œuvre du programme de prévention

Identifier les dangers et les risques

Evaluer les risques

OUI

NON

NON

OUI

OUTIL :

Tableaux de pré-saisie

OUTIL : Fiche Méthodologie d’évaluation du DUERP

OUTIL :

Application DU

DEFINIR LES UNITE DE TRAVAIL (UT)

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (EVRP)

PROGRAMME DE PREVENTION

13 – Transmettre le programme de prévention

à la collectivité de rattachement (pour les actions concernant les agents de collectivité et les actions dont le financement dépend de la collectivité) et au DASEN

OUTIL : Echéancier de la démarche de prévention

OUTIL : fiche d’analyse par unité fonctionnelle

Echéancier de la démarche de prévention – COLLEGE ………………………………………………………………………………….

|  |  |  | nov-18 |  |  | déc-18 |  |  |  | janv-19 |  |  |  |  | fev-19 |  |  |  | mars-19 |  |  |  | avr-19 |  |  |  | mai-19 |  |  |  |  | juin-19 |  |  |  | juil-19 |  | Rentrée 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ETAPES | QUI ? | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 |  |  |
| 1 | Cartographier toutes les Unités de Travail (UT) | Binôme AdP |  |  |  |  |  |  | VACANCES SCOLAIRES |  |  |  |  |  |  | VACANCES SCOLAIRES |  |  |  |  |  |  |  | VACANCES SCOLAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VACANCES SCOLAIRES |  |
| 2 | Planifier l'Evaluation des Risques Professionnels (EVRP) dans chaque UT Choisir les UT sur lesquelles on souhaite mener l'EVRP cette année et définir un calendrier | Equipe de direction et binôme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transmettre la planification aux réseaux de prévention Education Nationale / Département + compléter l’échéancier de la démarche de prévention | Chef d'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vérifier que les personnels ont été associés à l'EVRP précédente et, le cas échéant, programmer la présentation de la démarche EVRP en plénière | Equipe de direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Présenter la démarche EVRP en plénière et transmettre les outils(fiches de pré-saisie) | Chef d'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Compléter le tableau de pré-saisie Outil permettant l'identification des risques, l'évaluation et la proposition d'actions de prévention | Agents avec l'aide du binôme AdP au besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Transmettre au binôme AP les tableaux de pré-saisie | Agents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Intégrer les préconisations des différents registres réglementaires dans l'EVRP | Adjoint gestionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Analyser les tableaux de pré-saisie Vérifier l'exhaustivité des risques identifiés pour chaque UT, étudier l'opportunité d'actions de prévention... | Adjoint gestionnaire, Binôme AdP, CHS, (CP si besoin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Valider les actions de prévention | Chef d'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Saisir les fiches de risques dans l'application L'application étant un outil de l'Education Nationale permettant l'édition de Documents Uniques, fiches de risques, programme de prévention ... | Binôme AdP et adjoint gestionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Editer le programme de prévention | Adjoint gestionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Transmettre le programme de prévention au Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN) Document nécessaire pour d'anticiper le programme de prévention pour l'année scolaire 2019-2020 (commander des formations…) | Adjoint gestionnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Présenter le programme de prévention en CA ou CHS et le transmettre au personnel | Chef d'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Etablir un calendrier de mise en œuvre du programme de prévention pour 2019-2020 | Equipe de direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Présenter en réunion de rentrée le calendrier de mise en œuvre du programme de prévention | Chef d'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mettre en œuvre le programme de prévention | Chef d'établissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |