## A partir date session rétroplan
AIDE AU SUIVI DES SESSIONS A PREINSCRIPTION INDIVIDUELLE |  |  | Obtenir le rétro-planning des étapes à partir de la date de mise en œuvre de votre session
calcul automatique - DELAIS MINIMUM
Numéro dispositif | Numéro module | Libellé | Date souhaitée de mise en œuvre de la session (jj/mm/aa) | Envoi des ordres de mission par l'EAFC (4 semaine avant date de la session) | Transmission aux services (6 semaines avant session) | Finalisation FMO (1 j) | Avis supérieurs hiérarchiques (durée 3 j) | Début de la période de validité de la période de Préinscription (durée recommandée 10 j) | Création session à préinscription par le pilote et diffusion lien si nécessaire | Lien de préinscription
23A0701149 | 68314 | FORMATION PHARE NVELLES EQUIPES RESSOURCES | 2023-12-15 | 2023-11-17 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-10-30 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | url à copier si besoin
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on E4: Les chefs d'établissement doivent être destinataires des OM 4 semaines avant la mise en œuvre de la session pour permettre l'organisation du remplacement si nécessaire
Note on F4: Temps nécessaire aux services pédagogique et de gestion (y compris avis Formiris si besoin) et à une transmission des ordres de mission 4 semaines avant la mise en œuvre de la session.
Note on G4: A partir de la liste des préinscrits qui apparaît dans le groupe, le pilote choisit les stagiaires.Penser à avancer la session du statut 1 au 2 pour transmission à l'EAFC
Note on H4: Les supérieurs hiérarchiques sont informés et formulent leur avis
Note on I4: Les candidats se préinscrivent à la session à préinscription
Note on K4: Ce lien est adressé automatiquement aux abonnés relevant du périmètre

## A partir créat. session plannin
AIDE AU SUIVI DES SESSIONS A PREINSCRIPTION INDIVIDUELLE |  |  | Obtenir le planning des étapes à partir de la date de création de votre session
calcul automatique - DELAIS MINIMUM
Numéro dispositif | Numéro module | Libellé | Création session à préinscription par le pilote et diffusion lien si nécessaire (jj/mm/aaa) | Début de la période de validité de la période de préinscription (durée recommandée 10 j) | Avis supérieurs hiérarchiques (durée 3 j) | Finalisation FMO (1 j) | Transmission aux services (6 semaines avant session) | Envoi des ordres de mission par l'EAFC (4 semaine avant date de la session) | Mise en œuvre de la session | Lien de préinscription
23A0701149 | 68314 | FORMATION PHARE NVELLES EQUIPES RESSOURCES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 2023-12-11 | url à copier si besoin
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | à compléter | à compléter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on E4: Les candidats se préinscrivent à la session à préinscription
Note on F4: Les supérieurs hiérarchiques sont informés et formulent leur avis
Note on G4: A partir de la liste des préinscrits qui apparaît dans le groupe, le pilote choisit les stagiaires. Penser à avancer la session du statut 1 au 2 pour transmission à l'EAFC
Note on H4: Temps nécessaire aux services pédagogique et de gestion (y compris avis Formiris si besoin) et à une transmission des ordres de mission 4 semaines avant la mise en œuvre de la session
Note on I4: Les chefs d'établissement doivent être destinataires des OM 4 semaines avant la mise en œuvre de la session pour permettre l'organisation du remplacement si nécessaire
Note on K4: Ce lien est adressé automatiquement aux abonnés relevant du périmètre